## excel
Fecha Planeada de FinalizaciÃ³n: | 2018-11-18
Fecha del Plan Optimizado: | 2018-11-18
Fecha replaneada de FinalizaciÃ³n: | 2018-11-20
Fecha Optimizada de ReplaneaciÃ³n: | 2018-11-20
Costo Replaneado: | 253,5 | (254 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | 0 | (0 minutos debajo de presupuesto)
VariaciÃ³n del Calendario: | -6216 | (6,22 horas atrÃ¡s del calendario)
% VariaciÃ³n del Calendario: | -100% | (100% atrÃ¡s del calendario)
Ãndice de DesempeÃ±o de Calendario: | 0
Porcentaje Completado: | 0%
Porcentaje Utilizado: | 0%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 1
Proyecto/Tarea | Tipo | PT | Tiempo | PV | Asignado A | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto/TwiittMonitor/InvestigaciÃ³n de automatizador y la BD online | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n de elecciÃ³n de automatizador y BD online/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n de elecciÃ³n de automatizador y BD online/ElaboraciÃ³n de minuta de reuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-09-30 | 2018-09-29
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 1/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 1 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-09-30 | 2018-10-01
/Proyecto/TwiittMonitor/InvestigaciÃ³n de automatizador y la BD online | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n de elecciÃ³n de automatizador y BD online/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 1/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-09-30 | 2018-09-29
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 1 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/TwiittMonitor/InvestigaciÃ³n de automatizador y la BD online | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n de elecciÃ³n de automatizador y BD online/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 1/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-09-30 | 2018-09-29
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 1 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/TwiittMonitor/InvestigaciÃ³n de automatizador y la BD online | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n de elecciÃ³n de automatizador y BD online/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 1 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 1/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 1/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 1 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-09-30 | 2018-10-01
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n del automatizador y BD online | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-04
/Proyecto/TwiittMonitor/DiseÃ±o general de la BD | Design | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-05
/Proyecto/TwiittMonitor/InespeccciÃ³n de diseÃ±o general de la BD | Design Review | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 2/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 2/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 2 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 2 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-07 | 2018-10-08
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n del automatizador y BD online | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-03
/Proyecto/TwiittMonitor/DiseÃ±o general de la BD | Design | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-04
/Proyecto/TwiittMonitor/InespeccciÃ³n de diseÃ±o general de la BD | Design Review | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-05
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n en Bootstrap y Jquery | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 2/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-08
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 2 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-07 | 2018-10-09
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n del automatizador y BD online | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-07 | 2018-10-03
/Proyecto/TwiittMonitor/InespeccciÃ³n de diseÃ±o general de la BD | Design Review | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-07 | 2018-10-04
/Proyecto/TwiittMonitor/ConfiguraciÃ³n de servidor de BD | Code | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 2/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 2 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n del automatizador y BD online | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-07 | 2018-10-04
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n en Bootstrap y Jquery | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/ConexiÃ³n del automatizador con BD | Code | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 2/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-07 | 2018-10-08
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 2 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-07 | 2018-10-09
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la BD | Code | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n en Bootstrap y Jquery | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-14 | 2018-10-13
/Proyecto/TwiittMonitor/ConexiÃ³n del automatizador con BD | Code | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-14 | 2018-10-14
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 3/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-14 | 2018-10-14
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 3 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-14 | 2018-10-15
/Proyecto/TwiittMonitor/ConexiÃ³n del automatizador con BD | Code | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la clase perfil (PHP) | Code | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 3/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 3/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 3 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-14 | 2018-10-13
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 3 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-14 | 2018-10-14
/Proyecto/TwiittMonitor/CapacitaciÃ³n en Bootstrap y Jquery | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/TwiittMonitor/ConexiÃ³n del automatizador con BD | Code | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion de la clase controlador (PHP) | Misc | 0.1875 | 0 | 1,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-14 | 2018-10-15
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 3/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-14 | 2018-10-16
/Proyecto/TwiittMonitor/ConexiÃ³n de la BD (PHP) | Code | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 3/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 3 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-14 | 2018-10-13
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion de la clase controlador (PHP) | Misc | 0.1875 | 0 | 1,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-21 | 2018-10-19
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 4/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 4 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-21 | 2018-10-21
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion de la clase controlador (PHP) | Misc | 0.1875 | 0 | 1,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la clase sesion | Misc | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-21 | 2018-10-18
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FL/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-21 | 2018-10-19
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 4/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 4 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-21 | 2018-10-21
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 3 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion formulario login (PHP)/Front - End | Misc | 0.16667 | 0 | 1,6% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FL/InspecciÃ³n de formulario login | Code Inspect | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-21 | 2018-10-21
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 4/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-21 | 2018-10-22
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 4/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 4 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-21 | 2018-10-23
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion de la clase controlador (PHP) | Misc | 0.1875 | 0 | 1,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/TwiittMonitor/Creacion formulario login (PHP)/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-19
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FL/InspecciÃ³n de formulario login | Code Inspect | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FR/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-21
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 4/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-22
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 4 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-21 | 2018-10-23
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario registro (PHP)/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FR/InspecciÃ³n de formulario registro | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FP/InspecciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-25
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la clase UsuarioTwitter (PHP) | Misc | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 5/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 5 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario registro (PHP)/Front - End | Misc | 0.16667 | 0 | 1,6% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FR/InspecciÃ³n de formulario registro | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-28 | 2018-10-25
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FP/Elaboracion de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 5/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 5 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 4 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FR/InspecciÃ³n de formulario registro | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil/Front - End | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil/Back - End | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FP/InspecciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-29
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 5/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-10-28 | 2018-10-30
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-25
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FP/InspecciÃ³n de formulario configuraciÃ³n de perfil | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FLUT/Inspeccion del formulario ListaUsuariosTwitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 5/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 5/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 5 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-29
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 5 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-10-28 | 2018-10-30
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n del formulario ListaUsuariosTwitter (PHP)/Front - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FLUT/Inspeccion del formulario ListaUsuariosTwitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Tarea/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 6/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 6 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-11-05
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 6/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 6 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-04 | 2018-11-06
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n del formulario ListaUsuariosTwitter (PHP)/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FLUT/Inspeccion del formulario ListaUsuariosTwitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/Inspeccion FT/Inspeccion del formulario Tarea | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-11-01
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario ConfiguracionUsuarioTwitter/Front - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 6/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-11-05
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 6 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-04 | 2018-11-06
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 5 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n FLUT/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Tarea/Front - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Proyecto/TwiittMonitor/Inspeccion FT/Inspeccion del formulario Tarea | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 6/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-11-05
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 6 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-04 | 2018-11-06
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la clase Tarea | Misc | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Tarea/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-11-02
/Proyecto/TwiittMonitor/Inspeccion FT/Inspeccion del formulario Tarea | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FCUT/InspecciÃ³n de formulario ConfiguracÃ³nUsuario Twitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 6/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-11-05
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 6 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-04 | 2018-11-06
/Proyecto/TwiittMonitor/Inspeccion FT/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-07
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de la clase publicaciÃ³n | Misc | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-07
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Itinerario/Front - End | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FI/InspecciÃ³n de formulario Itinerario | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Proyecto/TwiittMonitor/Pruebas generales/Plan de pruebas | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-11
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 7/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-12
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 7 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-11 | 2018-11-13
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FCUT/InspecciÃ³n de formulario ConfiguracÃ³nUsuario Twitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-07
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Itinerario/Front - End | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FI/InspecciÃ³n de formulario Itinerario | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/TwiittMonitor/Pruebas generales/Plan de pruebas | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de PG/InspecciÃ³n de pruebas generales | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-11
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 7/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-12
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 7/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 7 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-11 | 2018-11-13
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario ConfiguracionUsuarioTwitter/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FCUT/InspecciÃ³n de formulario ConfiguracÃ³nUsuario Twitter | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 7/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 7 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-11 | 2018-11-11
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FCUT/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-07
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Itinerario/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FI/InspecciÃ³n de formulario Itinerario | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FI/ElaboraciÃ³n de minuta de inspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-11
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 7/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-12
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 7 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-11 | 2018-11-13
/Proyecto/TwiittMonitor/Manuales/Inspeccion de manual Tecnico | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-18 | 2018-11-14
/Proyecto/TwiittMonitor/Manuales/Inspeccion de manual de Usuario | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-18 | 2018-11-16
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-18 | 2018-11-17
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 8 | Documentation | 0.020833 | 0 | 0,2% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-18 | 2018-11-18
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de PlaneaciÃ³n Semana 8 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Miguel Herrada Cisneros | 2018-11-18 | 2018-11-19
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 7 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-18 | 2018-11-14
/Proyecto/TwiittMonitor/Manuales/ElaboraciÃ³n de manual Tecnico | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-18 | 2018-11-15
/Proyecto/TwiittMonitor/Entrega/ReuniÃ³n con el cliente | Misc | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-18 | 2018-11-17
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-18 | 2018-11-18
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Calidad y Procesos Semana 8 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Marisol Galvan Soto | 2018-11-18 | 2018-11-20
/Proyecto/TwiittMonitor/CreaciÃ³n de formulario Itinerario/Back - End | Misc | 0.125 | 0 | 1,2% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-14
/Proyecto/TwiittMonitor/InspecciÃ³n de FI/InspecciÃ³n de formulario Itinerario | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-14
/Proyecto/TwiittMonitor/Pruebas generales/ElaboraciÃ³n documento pruebas | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-16
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-17
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/Elaboracion de minuta de ReuniÃ³n Semana 8 | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-18
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Desarrollo Semana 8 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Juan Luis Batres Juarez | 2018-11-18 | 2018-11-20
/Proyecto/TwiittMonitor/Pruebas generales/ElaboraciÃ³n documento pruebas | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-18 | 2018-11-14
/Proyecto/TwiittMonitor/Manuales/ElaboraciÃ³n de manual de Usuario | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-18 | 2018-11-16
/Proyecto/TwiittMonitor/Entrega/Elaboracion de minuta revision con el cliente | Misc | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-18 | 2018-11-17
/Proyecto/TwiittMonitor/ReuniÃ³n Semana 8/ReuniÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0,4% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-18 | 2018-11-18
/Proyecto/TwiittMonitor/Rol de Lider Semana 8 | Documentation | 0.083333 | 0 | 0,8% | Alejandra Zamora Gutierrez | 2018-11-18 | 2018-11-20
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2018-09-24 | 2018-09-30 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 10,3% | 0 | 0 | 0%
2018-10-01 | 2018-10-07 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-01 16:00 | 24,1% | 0 | 0 | 0%
2018-10-08 | 2018-10-14 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-03 | 34,5% | 0 | 0 | 0%
2018-10-15 | 2018-10-21 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-04 08:00 | 48,1% | 0 | 0 | 0%
2018-10-22 | 2018-10-28 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-05 16:00 | 60,7% | 0 | 0 | 0%
2018-10-29 | 2018-11-04 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-07 | 75% | 0 | 0 | 0%
2018-11-05 | 2018-11-11 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-08 08:00 | 86,8% | 0 | 0 | 0%
2018-11-12 | 2018-11-18 | 1899-12-31 05:30 | 1900-01-09 13:30 | 100% | 0 | 0 | 0%